池贵国土资〔2015〕111号

关于区十五届人大四次会议代表

第47号建议的答复

汪宏斌代表：

您提出的关于农村宅基地发证的建议（47号）已交由我局办理，现答复如下：

根据《国土资源部关于进一步加快宅基地使用权登记发证工作的通知》（国土资发[2008]146号）、省政府办公厅《关于开展集体土地确权和登记发证工作的通知》（皖政办[2009]116号）等相关文件要求，在区政府的高度重视和各镇街的大力支持下，省政府农村集体土地确权和登记发证工作电视电话会议召开后，根据省厅、市局的要求，我局立即制定了《贵池区农村“三权”登记发证工作实施方案》，分别就目标任务、工作安排、方法步骤、任务落实、时间要求以及政策把握诸方面予以明确界定。

各中心所对全区17个镇街内农民合法使用但未履行登记发证手续的宅基地进行全面摸底，应发证数为130823宗。到目前集体建设用地使用权已全面完成，农村宅基地使用权已完成外业测量34813宗，已数字化发证2347宗。

但因当时的技术力量问题，导致农村宅基地宗地图全为手工绘制，并有部分地籍调查表填写不规范。现国土资源部已成立了不动产登记局，根据不动产登记及地籍信息化管理的要求，发证所需的宗地图必须要有电子坐标，宗地图必须要有测绘资质的单位进行测量。现大部分镇(街)正在积极委托相关的测绘单位进行测绘，待材料齐全后，我局将立即进行报批，并及时将农村宅基地使用权证发放到老百姓手中。但仍有少数镇(街)因测量经费问题，没有进行外业测量工作。我局就农村宅基地工作经费的问题已向区政府进行了专题汇报。根据省、市国土部门要求2017年全面结束农村集体土地三权发证工作，我局已要求各地方在2016年全面结束农村宅基地发证工作，在发证过程中我们将会同区政府督查办加强对各地进展进行调度。

感谢您对我区农村宅基地发证工作的关心支持。

（联系人：鲍中标      联系电话：2816406）。

池州市国土资源局贵池分局

2015年 6月30日